## Export-Zusammenfassung
Dieses Dokument wurde aus Numbers exportiert und jede Tabelle in ein Excel-Arbeitsblatt umgewandelt. Alle anderen Objekte der einzelnen Numbers-Blätter wurden auf eigene Arbeitsblätter übertragen. Beachte, dass die Formelberechnungen in Excel möglicherweise anders sind.
Name des Numbers-Blatts | Numbers-Tabellenname | Name des Excel-Arbeitsblatts
Tabelle1
| Tabelle 1 | Tabelle1 - Tabelle 1
| Tabelle 2 | Tabelle1 - Tabelle 2

## Tabelle1 - Tabelle 1
Nr | Aufgabenpaket | fertig sein muss | was folgt | Zeitbedarf | erledigt wenn | Durchführung
4.1 | Scenenbeschreibung (Text) + Anweisung | --- | (Scene 4) | 1 Tag | Funktion nach Scene 3
4.2 | Umkleidekammmer (Öffnen wenn Kontaminierte versammelt + Raumanzug platzieren) | Scene 3 (Versammlung Kontaminierter) | 4.3 | 1-2 Tage | Öffnet nur nach Versammlung Kontaminierter
4.3 | Hilfgenerator + Knopfdruck (Hilfsgenerator-Counter + Raumanzug kaputtmachen) | 4.2 | 4.4, 4.5, 4.6 | 1-2 Tage | Raumanzug geht kaputt
4.4 | Messenger + Nachricht mit Mobitab an Percy senden (dann Spieler-Wechsel) | 4.3 | 4.5 | 1-2 Tage | Spielerwechsel
4.5 | Notruf absetzen | 4.3, 4.4 | (4.6) | 1 Tag | Funktion ab 4.4
4.6 | Bodenfenster + Barry betritt äußeren Ring (Palette löst sich + Bodenfesnter kaputt) | Scene 1 (Palettenteil), 4.3 | 4.7 | 1 Tag | Bodenfenster geht erst nach 4.3 kaputt
4.7 | Sauerstoffabfall im äußeren Ring (Counter + was wenn zu Ende + Mitteilung Mobitab) | 4.6 | Scene 5 | 1-2 Tage | Sauerstoffabfall nach 4.6; nur im äußeren Ring
Worstcase: Programmierkonvention nicht eingehalten, nicht rechzeitig abgegeben
allgemein
| Räume |  |  | 1 Tag
| Türen einfügen | Räume | Rest | 1 Tage
| Kontaminierte | Räume | Rest | 4 Tage

## Tabelle1 - Tabelle 2
Tabelle 2
Nr | Aufgabenpaket | fertig sein muss | was folgt | Zeitbedarf | erledigt wenn | Durchführung
2018-01-01 | Eingangsseuquenz | —- | 2018-02-01 | 1 | Storysequenz entspricht dem Lastengeft | Hauke
2018-02-01 | Hangarbereich | —- | 2018-03-01 | 1 | Gegenstände müssen richtig implementiert sein | Hauke
2018-03-01 | Türverriegelung | —- | 2018-04-01 | 2 | Türverriegelung muss dem Lasterhaft entsprechend Funktionieren | Hauke
2018-04-01 | Storysequenz Transponder | Türen müssen funktionieren | 2018-06-01 | 1 | Storysequenz muss dem Lastenheft entsprechend funktionieren | Hauke
2018-05-01 | Palette | Zeno-Lab muss funktionieren | 2018-07-01 | 2 | Die Tür muss die Tür versperren | Hauke
2018-06-01 | Xeno.Lab | —- | 2018-05-01 | 2 | Der Alarm muss ertönen und vom Spieler abschaltbar sein | Hauke