## Tabelle1
Nr | Aufgabenpaket | fertig sein muss | was folgt | Zeitbedarf | erledigt wenn | Durchführung
4.1 | Scenenbeschreibung (Text) + Anweisung | --- | (Scene 4) | 1 Tag | Funktion nach Scene 3
4.2 | Umkleidekammmer (Öffnen wenn Kontaminierte versammelt + Raumanzug platzieren) | Scene 3 (Versammlung Kontaminierter) | 4.3 | 1-2 Tage | Öffnet nur nach Versammlung Kontaminierter
4.3 | Hilfgenerator + Knopfdruck (Hilfsgenerator-Counter + Raumanzug kaputtmachen) | 4.2 | 4.4, 4.5, 4.6 | 1-2 Tage | Raumanzug geht kaputt
4.4 | Messenger + Nachricht mit Mobitab an Percy senden (dann Spieler-Wechsel) | 4.3 | 4.5 | 1-2 Tage | Spielerwechsel
4.5 | Notruf absetzen | 4.3, 4.4 | (4.6) | 1 Tag | Funktion ab 4.4
4.6 | Bodenfenster + Barry betritt äußeren Ring (Palette löst sich + Bodenfesnter kaputt) | Scene 1 (Palettenteil), 4.3 | 4.7 | 1 Tag | Bodenfenster geht erst nach 4.3 kaputt
4.7 | Sauerstoffabfall im äußeren Ring (Counter + was wenn zu Ende + Mitteilung Mobitab) | 4.6 | Scene 5 | 1-2 Tage | Sauerstoffabfall nach 4.6; nur im äußeren Ring
Worstcase: Programmierkonvention nicht eingehalten, nicht rechzeitig abgegeben
allgemein
| Räume |  |  | 1 Tag
| Türen einfügen | Räume | Rest | 1-2 Tage
| Kontaminierte | Räume | Rest | 1-2 Tage